## Sheet1
別紙
施工体制チェックポイント（建築・設備工事編）
必要に応じて各事項の確認時期に記入する。
工 事 名：
受注者名：
「結果欄への記入項目」
| 「○」は問題なし |  |  |  | ○
| 「△」は軽微な不備、あるいは一括下請負の軽微な疑義 |  |  |  | △
| 「×」は重大もしくは悪質な不備、あるいは一括下請負の重大な疑義 |  |  |  | ×
| 「－」は確認対象外項目または未確認項目 |  | 確認者 |  | －
確認日 令和 年 月 日
１．配置する技術者の専任等の確認 実施時期（契約時・変更時）
ここでいう技術者とは主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、及び専門技術者（建設業法２６条の２
に規定する技術者）のこと。
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）直接的な雇用関係 【全ての技術者について確認】
（２）従事中工事の有無 【全ての技術者について確認】 |  |  | ＪＣＩＳを活用
（３）技術者要件 【全ての技術者について確認】
（４）恒常的な雇用関係（３か月以上） 【専任を要しない主任技術者を除く技術者について確認】
（５）営業所の専任技術者 【全ての技術者について確認】 ・ 営業所の専任技術者と重複がないか確認 |  |  | 建設業法第26条第3項 請負代金額が3,500万円以上（建築一式の工事は7,000万円以上）が対象
（６）技術者講習（監理技術者証） 【技術者のうち監理技術者について確認】 |  |  | 建設業法第26条第2項 下請契約の請負代金総額が4,000万円以上（建築一式工事は6,000万円以上）が対象
確認者
確認日 令和 年 月 日
２．施工体制台帳の確認 実施時期（施工体制台帳提出時）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）施工体制台帳、再下請負通知書が提出され、必要事項が記載されているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の2第１項
（２）施工体制台帳の添付書類ア～エは揃っているか 再下請負通知書の添付書類アは揃っているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の2及び4
ア 全ての請負契約書の写し （請負金額を明記）
下請契約書に建設業法第19条にある全ての事項が含まれているか
(ｱ)工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期
(ｲ)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
(ｳ)請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の 定めをするときはその支払の時期及び方法 ・ 支払いはできる限り現金払い。少なくとも労務費相当分は現金払い。 ・ 手形期間は120日以内で、できる限り短い期間。
(ｴ)設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部 の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更 又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(ｵ)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の 算定方法に関する定め
(ｶ)価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(ｷ)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に 関する定め
(ｸ)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を 貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
|  | (ｹ)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期 及び方法並びに引き渡しの時期 ・ 完成通知を受けてから、検査完了まで20日以内。 ・ 引渡しの申し出があった場合はただちに引渡しを受ける。 | 建設業法第２４条の４
(ｺ)工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 ・ 元請けが支払いを受けてから下請負人に支払うまで１月以内。 ・ 特定建設業者は、引渡しの申出があってから代金の支払まで50日 以内。 ・ 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間。
(ｻ)工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合 におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講 ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、 その内容
(ｼ)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における 遅延利息、違約金その他の損害金
(ｽ)契約に関する紛争の解決方法
イ 監理技術者等が資格を有することの証明書の写し（監理技術者については 監理技術者資格者証の写し）
ウ 監理技術者等が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するもの の写し（健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の写し） ・ 恒常的な雇用関係については専任を要しない主任技術者を除く。
エ 専門技術者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する 書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証するものの写し。
（３）元請の施工範囲等を確認（直営施工部分があるか、主たる部分を請け負わせ ていないか等。）
（４）ＪＶ工事の場合、共同企業体の運営関係書類の作成状況の確認（代表者、 出資比率、責任範囲等）
（５）下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上（建築一式工事 にあっては、1,500万円以上）の下請けをさせていないか ・ 契約書により当該施工範囲を確認し、適切かどうか判断。 ・ 無許可業者か否か不明な場合は許可部局に照会。
確認者
確認日 令和 年 月 日
３．工事現場における施工体制台帳及び標識等の確認 実施時期（施工中適宜）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）施工体制台帳が工事現場に備え置かれているか ・ 施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか、添付書類は揃っているか 確認。 ・ 不備がある場合は、速やかな是正を指導し、その内容を確認。 ・ 追加、変更についても、その内容を確認。 ・ 施工体制台帳等の記載内容と元請負人の施工内容に相違ないか確認。 |  |  | 建設業法第24条の8
（２）施工体系図が工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい 場所に掲げられているか ・ 公衆が見やすい場所とは、工事現場の道路に面した場所など |  |  | 建設業法第24条の8 入札契約適正化法第15条第1項
（３）下請負人が再下請負を行う場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき 旨の掲示を行っているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の3 掲示文の例は以下参照
（４）元請負人について、建設業許可に関する以下の事項が書かれた標識を 公衆の見易い場所に掲示しているか ア 一般又は特定建設業の別 イ 許可年月日、許可番号、業種 ウ 商号又は名称 エ 代表者氏名 オ 主任技術者又は監理技術者の氏名 |  |  | 建設業法第40条
（５）建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を掲示しているか ・ 建退共の加入状況を確認。疑義が生じた場合は、現場従事者に対して共済 手帳の提示を求めるか又は各建設業者が備えている共済証紙受払簿を提出 させる。 |  |  | 中小企業退職金共済法施行規則第90条
（６）労災保険に関する標識を掲示しているか ・ 労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、 労災保険に係る保険関係成立の年月日、労働保険番号の掲示状況 若しくは備え付け状況の確認 |  |  | 労働者災害補償保険法施行規則第49条
再下請負通知を元請負人に提出すべき旨掲示する書面の文案
下請負人となった皆様へ 今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法第24条の8第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととされています。 この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、 ① 建設業法第24条の8第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則第14条の４第1項に規定する再下請負通知書を当社あてに次の 場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、変更の年月日を付記して遅滞なく同様 の通知書を提出しなければなりません。 ② 貴社が他の者に工事を請け負わせた時は、その者に対してこの書面を複写し交付して、「さらに他の者に工事を請け負わせたときは、 作成建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 ・作成建設業者の商号 ○○建設（株） ・再下請負通知書の提出場所 工事現場内、△△営業所
確認者
確認日 令和 年 月 日
４．工事現場での施工体制に係る施工状況の確認 実施時期（施工中適宜）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）元請負人の監理技術者等の現場専任の確認 ・ 施工体制台帳等に記載された監理技術者等と同一人物であることの確認。 ・ 監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認。 ・ 監理技術者等の能力及び実質的な関与の状況の確認。
（２）専任が義務付けられている下請負人の主任技術者の現場専任の確認 ・ 施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であることの確認。 ・ 主任技術者の直接的なかつ恒常的な雇用関係の確認。 ・ 主任技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認。
（３）下請負人の施工内容の確認 ・ 施工体制台帳、下請負通知書、施工体系図に記載のない下請業者が作業 していないかどうか確認。 ・ 下請業者の施工状況･内容及び下請金額が下請負契約書に同じかどうか 確認。 ・ 無許可業者がいる場合、500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円 以上）の契約をしていないか確認。
（４）下請負人が工事の一部を再下請負に出している場合、下請負人の実質的 関与状況
適任者確認欄