## 集計表
様式２－２：休日取得実績書【集計表】 | [32 empty] | 記入例
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） | [10 empty] | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | ◎対象期間全体
| 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  | 14 | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  | 5 | 日
| 閉所日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  | 19 | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 32.1429 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  | 70 | 日 | 27.1429 |  | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  |  | 【発注者指定型】
| 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 6 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 21.4286 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 【受注者希望型】
[29 empty] | ・閉所率 | 28.5％以上
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 10 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  |  | →4週8休以上
| 閉所日 □ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 25.0％以上 28.5％未満
| 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
| 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | ・閉所率 | 21.4％以上 25.0％未満
| 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | →4週6休以上4週7休未満
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％

## 1・4
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [24 empty] | 記入例 | [30 empty] | № |  | 1
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） | [8 empty] | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [50 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[14 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 5 |  |  | 週
[5 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | ①休日取得計画 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 撤去工 |  |  | 既設ブロック・排水溝 | 計画 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 仮設工 |  |  | 水替設置 | 計画 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 土工 |  |  | 掘削、盛土 | 計画 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
実績 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 排水路工 |  |  | 長尺Ｕ字側溝、集水桝 | 計画 | [42 empty] | ②休日取得実績 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 附属物工 |  |  | 歩車道境界工 | 計画 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 閉所率 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
| 舗装工 |  |  | 路盤、舗装 | 計画 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 32.1429 |  | ％ | bar: 2 月 7 to 週 金 11
実績 | bar: 2 月 7 to 週 金 11
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [11 empty] | －: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; ■: 振替閉所１; ●: 振替作業１ |  | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満 | bar: － to －
→4週7休以上4週8休未満 | bar: － to －
・閉所率 21.4％以上25.0%未満 | bar: － to －
→4週6休以上4週7休未満 | bar: － to －
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・休日と同様を確認
[5 empty] | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 担当技術者 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | － | □ | □ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○
計画 | bar: ○ ○ ○ to □ □ □
実績 | bar: ○ ○ ○ to □ □ □
| 下 請 | A社（一次） |  |  | 計画 | bar: ○ ◆ ◆ to ○ ○ ○
[5 empty] | 実績 | [24 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | B社（二次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | [24 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 5･8
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [24 empty] | 記入例 | [30 empty] | № |  | 2
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） | [8 empty] | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [50 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[7 empty] | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 5 |  |  | 週 |  |  | 第 | 6 |  |  | 週 |  |  | 第 | 7 |  |  | 週 |  |  | 第 | 8 |  |  | 週 |  |  | 第 | 9 |  |  | 週
[5 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  | 既設ブロック・排水溝 | 計画 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 7 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日
| 仮設工 |  |  | 水替 | 計画 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
| 土工 |  |  | 掘削、盛土 | 計画
実績
| 排水路工 |  |  | 長尺Ｕ字側溝、集水桝 | 計画 | [42 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日
| 附属物工 |  |  | 歩車道境界工 | 計画 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 6 |  | 日 | 閉所率
| 舗装工 |  |  | 路盤、舗装 | 計画 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 21.4286 |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 |  |  |  |  | ○ ■: 振替閉所１; □ ●: 振替作業１; ○ ■: 降雨中止２; □ ●: 振替作業２; ● ●: 祝日振替作業 ３; ■ ■: 祝日３; □ ●: 緊急工事４; ○ ■: 振替閉所５; □ ●: 条件工事５ |  | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・休日と同様を確認
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 担当技術者 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
計画 | bar: ○ ○ ○ to ○ ○ ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ◆ | ○ | ■ | ○ | ○
| 下 請 | A社（一次） |  |  | 計画 | [8 empty] | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
|  | B社（二次） |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
|  | Ｃ社（三次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | [25 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
|  | Ｄ社（四次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | [25 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
|  | Ｅ社（四次） |  |  | 計画 | bar: □ to ○
実績 | bar: □ to ○

## 9･12
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [24 empty] | 記入例 | [29 empty] | № |  | 3
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） | [8 empty] | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [49 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[7 empty] | 第 | 8 |  |  | 週 |  |  | 第 | 9 |  |  | 週 |  |  | 第 | 10 |  |  | 週 |  |  | 第 | 11 |  |  | 週 |  |  | 第 | 12 |  |  | 週 |  |  | 第 | 13 |  |  | 週
[5 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [15 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [41 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  | 既設ブロック・排水溝 | 計画 | [42 empty] | 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  | 水替 | 計画 | [42 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
| 土工 |  |  | 掘削、盛土 | 計画
実績
| 排水路工 |  |  | 長尺Ｕ字側溝、集水桝 | 計画 | [41 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | 閉所日 □ |  |  | 2 |  | 日
| 附属物工 |  |  | 歩車道境界工 | 計画 | [42 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [42 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率
| 舗装工 |  |  | 路盤、舗装 | 計画 | [42 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [42 empty] | ＜閉所率の評価＞ | bar: 金 15 to 週 水 11
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 |  |  |  |  | ●: 緊急工事４; ■: 振替閉所５; ●: 条件工事５; ●: 緊急工事６; ■: 振替閉所６; ●: 緊急工事７ | [15 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [41 empty] | ③現場代理人 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | [14 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [41 empty] | ・休日と同様を確認 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○
|  | 担当技術者 |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○
計画
実績
| 下 請 | A社（一次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○
|  | B社（二次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○
|  | Ｃ社（三次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ○
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○
|  | Ｄ社（四次） |  |  | 計画 | bar: ○ to ■
[5 empty] | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■
|  | Ｅ社（四次） |  |  | 計画 | [9 empty] | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | 実績 | [9 empty] | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○

## 13･16
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 4
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 12 | 週 |  | 第 | 13 |  | 週 | 第 | 14 | 週 | 第 | 15 | 週 | 第 | 16 | 週 | 第 | 17 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 17･20
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 5
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 16 | 週 |  | 第 | 17 |  | 週 | 第 | 18 | 週 | 第 | 19 | 週 | 第 | 20 | 週 | 第 | 21 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 21･24
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 6
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 20 | 週 |  | 第 | 21 |  | 週 | 第 | 22 | 週 | 第 | 23 | 週 | 第 | 24 | 週 | 第 | 25 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 25･28
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 7
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 24 | 週 |  | 第 | 25 |  | 週 | 第 | 26 | 週 | 第 | 27 | 週 | 第 | 28 | 週 | 第 | 29 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 29･32
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 8
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 28 | 週 |  | 第 | 29 |  | 週 | 第 | 30 | 週 | 第 | 31 | 週 | 第 | 32 | 週 | 第 | 33 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 33･36
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 9
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 32 | 週 |  | 第 | 33 |  | 週 | 第 | 34 | 週 | 第 | 35 | 週 | 第 | 36 | 週 | 第 | 37 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 37･40
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 10
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 36 | 週 |  | 第 | 37 |  | 週 | 第 | 38 | 週 | 第 | 39 | 週 | 第 | 40 | 週 | 第 | 41 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 41･44
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 11
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 40 | 週 |  | 第 | 41 |  | 週 | 第 | 42 | 週 | 第 | 43 | 週 | 第 | 44 | 週 | 第 | 45 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 45･48
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 12
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 44 | 週 |  | 第 | 45 |  | 週 | 第 | 46 | 週 | 第 | 47 | 週 | 第 | 48 | 週 | 第 | 49 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 49･52
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 13
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 48 | 週 |  | 第 | 49 |  | 週 | 第 | 50 | 週 | 第 | 51 | 週 | 第 | 52 | 週 | 第 | 53 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 53･56
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 14
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 52 | 週 |  | 第 | 53 |  | 週 | 第 | 54 | 週 | 第 | 55 | 週 | 第 | 56 | 週 | 第 | 57 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 57･60
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 15
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 56 | 週 |  | 第 | 57 |  | 週 | 第 | 58 | 週 | 第 | 59 | 週 | 第 | 60 | 週 | 第 | 61 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 61･64
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 16
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 60 | 週 |  | 第 | 61 |  | 週 | 第 | 62 | 週 | 第 | 63 | 週 | 第 | 64 | 週 | 第 | 65 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 65･68
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 17
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 64 | 週 |  | 第 | 65 |  | 週 | 第 | 66 | 週 | 第 | 67 | 週 | 第 | 68 | 週 | 第 | 69 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 69･72
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [33 empty] | № |  | 18
| 工事名 |  | ： | 社会資本整備工事(改築）工事（その１） |  |  |  |  | 工期 |  | ： | H31.7.28～H31.10.11
| 工事場所 |  | ： | さいたま市浦和区高砂地内 | [28 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 68 | 週 |  | 第 | 69 |  | 週 | 第 | 70 | 週 | 第 | 71 | 週 | 第 | 72 | 週 | 第 | 73 | 週
[5 empty] | 曜日 | [21 empty] | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 工種 |  |  | 種別 | 日付 | [21 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 準備工 |  |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ①休日取得計画
| 撤去工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 仮設工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 土工 |  |  |  | 計画
実績
| 排水路工 |  |  |  | 計画 | [20 empty] | ②休日取得実績
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 附属物工 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[5 empty] | 計画 | [21 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  |  | 計画 | [21 empty] | ＜閉所率の評価＞
[5 empty] | 実績 | [21 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| 特記事項 | [25 empty] | →4週8休以上
・閉所率 25.0％以上28.5%未満
→4週7休以上4週8休未満
・閉所率 21.4％以上25.0%未満
→4週6休以上4週7休未満
技術者及び技能者の休日取得 | 元 請 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [20 empty] | ③現場代理人
[5 empty] | 実績 | [20 empty] | ④監理技術者等
|  | 監理技術者等 |  |  | 計画 | [20 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
| 下 請 |  |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績