## 第3号様式_別表
別 表
事 業 区 分 |  |  | 施 設 名 |  |  |  | 所 在 地
(12) 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
１．事業施行状況 | [8 empty] | ○年 月 日現在
区 分 |  | 施 工 面 積 |  |  | 工 事 施 工 率 |  | 金 額 |  | 備 考
|  |  |  | ㎡ |  | ％ |  | 円
自 年 月 日
至 年 月 日
現在竣工量
自 年 月 日
至 年 月 日
まで竣工見込量
計
２．工事進捗状況 | [8 empty] | ○年 月 日現在
| ○年 | [7 empty] | ○年
工事名
スプリンクラー設置工事
１．工事予定を点線の棒線で示し、その上に工事進捗状況を実線の棒線で示すこと。
２．工事名ごとに工事進捗状況（出来高）を％をもって示すこと。
３．工事遅延理由
１．現時点で年度内に工事が完了しない見込みの場合、その理由を具体的に示すこと。（完了する見込みの場合は記載不要）
％
6月1日
7月1日
5月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日
1月1日
4月1日
2月1日
3月1日
4月1日

## 管理用（このシートは削除しないでください）
事業区分 | 施工内容 | 構造 | 所要額計算
|  |  |  | 分類 | 国庫補助 基本額係数 | 再分類 | 国庫補助 所要額係数 （直接、都道府県） | 国庫補助 所要額係数 （間接）
(1) へき地診療所施設整備事業 | 新築 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | へき地診療所施設整備事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(2) 過疎地域等特定診療所施設整備事業 | 移転新築 | 鉄筋コンクリート造 | 過疎地域等特定診療所施設整備事業 | b | 0.75 | A | 0.5 | 0.66667
(3) へき地保健指導所施設整備事業 | 改築 | 鉄骨造（鉄筋コンクリート造と同等の強度） | へき地保健指導所施設整備事業 | b | 0.33333 | A | 0.33333 | 1
(4) 研修医のための研修施設整備事業 | 増築 | 鉄骨造（ブロック造と同等の強度） | 研修医のための研修施設整備事業 | c | - | A | 0.5 | 0.5
(5) 臨床研修病院施設整備事業 | 改修 | ブロック造 | 臨床研修病院施設整備事業 | c | - | A | 0.5 | 0.5
(6) へき地医療拠点病院施設整備事業 |  | 木造 | へき地医療拠点病院施設整備事業 | a | - | A | 0.5 | 0.5
(7) 医師臨床研修病院研修医環境整備事業 |  | プレハブ造 | 医師臨床研修病院研修医環境整備事業 | b | 0.66667 | A | 0.33333 | 0.5
(8) 離島等患者宿泊施設施設整備事業 |  | その他 | 離島等患者宿泊施設施設整備事業 | b | 0.66667 | A | 0.33333 | 0.5
(9) 産科医療機関施設整備事業 |  |  | 産科医療機関施設整備事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(10) 分娩取扱施設施設整備事業 |  |  | 分娩取扱施設施設整備事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(11) 死亡時画像診断システム施設整備事業 |  |  | 死亡時画像診断システム施設整備事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(12) 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 |  |  | 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(13) 南海トラフ地震に係る津波避難対策緊急事業 |  |  | 南海トラフ地震に係る津波避難対策緊急事業 | b | 0.5 | A | 0.5 | 1
(14)院内感染対策施設整備事業 |  |  | 院内感染対策施設整備事業 | b | 0.33333 | A | 0.33333 | 1
事業区分（様式２，４，５用）
へき地診療所施設整備事業
過疎地域等特定診療所施設整備事業
へき地保健指導所施設整備事業
研修医のための研修施設整備事業
臨床研修病院施設整備事業
へき地医療拠点病院施設整備事業
医師臨床研修病院研修医環境整備事業
離島等患者宿泊施設施設整備事業
産科医療機関施設整備事業
分娩取扱施設施設整備事業
死亡時画像診断システム施設整備事業
有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
南海トラフ地震に係る津波避難対策緊急事業
院内感染対策施設整備事業
このシートは削除しないでください