## 記入例(集計表)
様式２－２：休日取得実績書【集計表】 | [32 empty] | 記入例
| 工事名 |  | ： | ○○○○工事 | [10 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 | ： | (株)○○建設
| 工事場所 |  | ： | ○○市○○地内 | [20 empty] | 発注者 | ： | ○○課（所）
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | ◎対象期間全体
| 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  | 16 | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  | 2 | 日
| 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  | 18 | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  | 63 | 日 | 28.5714 |  | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  |  | 【発注者指定型】
| 閉所日 □ |  |  | 6 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 【受注者希望型】
[29 empty] | ・閉所率 | 28.5％以上
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  |  | →4週8休以上
| 閉所日 □ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 25.0％以上 28.5％未満
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
| 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | ・閉所率 | 21.4％以上 25.0％未満
| 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | →4週6休以上4週7休未満
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
・４週８休の履行実績の評価は、現場施工期間全体における４週８休の達成状況で判断する。 ・なお、休日の取得に当たっては、労働基準法の規定（使用者は毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない等）に留意すること。

## 記入例(計画書、実績書)
様式２：休日取得実績書 | [19 empty] | 記入例 | [20 empty] | № | 1 | 様式１：休日取得計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [13 empty] | 工期 |  | ： | R4.8.1～R4.10.28 | [5 empty] | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | ○○課（所） | [5 empty] | 様式２：休日取得実績書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例 ： 閉所日（□：通常 ■：振替等） 、 振替作業日（●）： 、 祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） |  | 水 | ●
[5 empty] | ８月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  |  | 金
曜日 |  |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [11 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 第 土 2 to 3 日 17; 第 土 23 to 4 日 24
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日 | bar: 第 土 2 to 3 日 17; 第 土 23 to 4 日 24
| 特記事項 |  |  |  | 金 1: 工事着手日; 第 土 2: 工場製作; 1 日 3: 工場製作; 1 月 4: 工場製作; 1 火 5: 工場製作; 週 水 6: 工場製作; 週 木 7: 工場製作; 週 金 8: 工場製作; 第 土 9: 工場製作; 2 日 10: 夏休; 2 月 11: 夏休; 2 火 12: 夏休; 週 水 13: 夏休; 週 木 14: 夏休; 週 金 15: 夏休; 第 土 16: 夏休 |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
９月→
[5 empty] | 第 土 2: 第; 1 日 3: 5; 週 水 6: 週; 第 土 9: 第; 2 日 10: 6; 週 水 13: 週; 第 土 16: 第; 3 日 17: 7; 週 水 20: 週; 第 土 23: 第; 4 日 24: 8; 週 水 27: 週 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 第 土 30 to 5 日 31; 第 土 6 to 6 日 7; 第 土 13 to 7 日 14; 第 土 20 to 8 日 21; 8 火 23
|  |  |  | 実績 | 第 土 30: □; 5 日 31: □; 第 土 6: □; 6 日 7: □; 週 金 12: ■; 第 土 13: ●; 7 日 14: □; 第 土 20: ●; 8 日 21: □; 8 火 23: ■ |  | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
| 特記事項 |  |  |  | 週 金 12: 雨天閉所②; 第 土 13: 振替作業②; 第 土 20: 緊急作業 ③; 8 火 23: 祝日↓ 振替閉所③ |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 6 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 2 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
１０月→
[5 empty] | 第 土 30: 第; 5 日 31: 9; 週 水 3: 週; 第 土 6: 第; 6 日 7: 10; 週 水 10: 週; 第 土 13: 第; 7 日 14: 11; 週 水 17: 週; 第 土 20: 第; 8 日 21: 12; 週 水 24: 週 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 第 土 27 to 9 日 28; 第 土 4 to 10 日 5; 第 土 11 to 11 日 12
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 4 |  | 日 | bar: 第 土 27 to 9 日 28; 第 土 4 to 10 日 5
| 特記事項 |  |  |  | 週 水 8: 工事完成日; 週 水 15: 工事完成日; 週 金 17: 工事検査日; 週 木 23: 工期の終期日 |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率 |  |  | ＜閉所率の評価＞
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | ・閉所率 28.5％以上
[33 empty] | 休日取得実績 | [9 empty] | →4週8休以上
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率 |  |  | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | →4週6休以上4週7休未満
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする
・対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日まで 【試行要領2(2) 5)】
・振替作業日（■）及び振替閉所日（●）の場合は、その内容を簡潔に記入
７日に満たない最終週のため、対象期間から除く 【試行要領6(1)②】
・「夏休」「年末年始」「工場製作」期間は対象期間〔分母〕に含み、そのうち、週休日（原則、土日）のみを現場閉所日〔分子〕としてカウントする 【試行要領2(2) 5)】
・雨天のため、急遽、閉所とし、翌日の通常閉所（予定）日を振替作業日とした場合 【試行要領2(2) 4)】
・「祝日」を会社の就業規則等で休日と定めている場合でも、週休日とは別に休日とすることが基本となるため現場閉所日には含めない ・ただし、通常閉所（予定）日が緊急で作業日となった場合等は、振替閉所日に充てることを可とする 【試行要領2(2) 4)】
工事完成日の１４日前までに対象期間全ての本様式及び集計表を提出する 【試行要領7(1)③】
・適宜、該当する様式名を選択する 様式１：計画書 様式２：実績書