## 集計表
様式２－２：休日取得実績書【集計表】 | [32 empty] | 記入例
| 工事名 |  | ： | ○○工事 | [10 empty] | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ | [6 empty] | 受注者 | ： | (株)○○建設
| 工事場所 |  | ： | ○○市○○地内 | [20 empty] | 発注者 | ： | ○○課（所）
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | ◎対象期間全体
| 閉所日 □ |  |  | 9 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  | 16 | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  | 4 | 日
| 閉所日数計 |  |  | 10 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  | 20 | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 35.7143 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  | 70 | 日 | 28.5714 |  | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  |  | 【発注者指定型】
| 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 6 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 21.4286 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 【受注者希望型】
[29 empty] | ・閉所率 | 28.5％以上
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  |  | →4週8休以上
| 閉所日 □ |  |  | 3 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | ・閉所率 | 25.0％以上 28.5％未満
| 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
| 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | ・閉所率 | 21.4％以上 25.0％未満
| 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | →4週6休以上4週7休未満
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
・４週８休の履行実績の評価は、対象期間全体における４週８休の達成状況で判断する。
・なお、休日の取得に当たっては、労働基準法の規定（使用者は毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない等）に留意すること。

## 1・4
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [23 empty] | 記入例 | [30 empty] | № |  | 1
| 工事名 | ： | ○○工事 | [8 empty] | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ | [8 empty] | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [14 empty] | 発注者 |  |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [50 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[10 empty] | ８月→ | [29 empty] | ←８月 | ９月→
[13 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 5 |  |  | 週
|  |  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [42 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 9 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 32.1429 |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [42 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 9 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 10 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 35.7143 |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | →4週6休以上4週7休未満
|  |  |  | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○
| 特記事項 | [10 empty] | □: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; －: 夏休; ■: 振替閉所１
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | [7 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・休日と同様を確認
|  |  |  | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○
| 担当技術者 |  |  | 計画 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 実績 | [7 empty] | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | － | － | － | □ | □ | □ | ◆ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○
計画
実績
計画
実績
計画
実績
・週休２日の対象期間は、契約工期のうち、「工事着手日」から「工事完成日」まで。
※工事着手日
現場に継続的に常駐した最初
の日
・会社の夏休と週休日と重なる日は、休日にカウントする。
・会社の夏休として現場閉所する日で、週休日以外は、休日にカウントしない。
・第1～4週の実績書提出時に、第5週の実績は確定していないため、実績欄は無記入でも可。
・作業日だが、常駐を要しない担当技術者等が、休暇を取得する場合。

## 5･8
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [23 empty] | 記入例 | [30 empty] | № |  | 2
| 工事名 | ： | ○○工事 | [8 empty] | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ | [8 empty] | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [14 empty] | 発注者 |  |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [50 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[6 empty] | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 5 |  |  | 週 |  |  | 第 | 6 |  |  | 週 |  |  | 第 | 7 |  |  | 週 |  |  | 第 | 8 |  |  | 週 |  |  | 第 | 9 |  |  | 週
|  |  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [42 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [42 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 2 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 6 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 21.4286 |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | →4週6休以上4週7休未満
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
| 特記事項 |  |  |  | ■: 振替閉所１; ●: 振替作業１; ■: 降雨中止２; ●: 振替作業２; ●: 緊急作業 ３; ■: 祝日３; ●: 緊急工事４
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・休日と同様を確認
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
| 担当技術者 |  |  | 計画 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | □ | □ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | □ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○
計画
実績
計画
実績
計画
実績
・事前提出の「N0.1」の内容を転記する。
・地元調整等により、休日の作業が必要となったため、３日前に振替閉所日とした場合。
・雨天のため、急遽、閉所としたため、翌日の通常閉所（予定）日を振替作業日とした場合。
・「祝日」は、会社の就業規則等で休日と定めている場合には、週休日とは別に休日とすることが基本となる。
・ただし、通常閉所（予定）日が緊急で作業日となった場合等は、振替閉所日とすることを可とする。

## 9･12
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [23 empty] | 記入例 | [30 empty] | № |  | 3
| 工事名 | ： | ○○工事 | [8 empty] | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ | [8 empty] | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [14 empty] | 発注者 |  |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [50 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[14 empty] | ←９月 | １０月→
[6 empty] | 第 | 8 |  |  | 週 |  |  | 第 | 9 |  |  | 週 |  |  | 第 | 10 |  |  | 週 |  |  | 第 | 11 |  |  | 週 |  |  | 第 | 12 |  |  | 週 |  |  | 第 | 13 |  |  | 週
|  |  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [42 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 4 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [42 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日 □ |  |  | 3 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [43 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 1 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [43 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [43 empty] | →4週6休以上4週7休未満 | bar: 金 21 to 週 水 17
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○
| 特記事項 |  |  |  | ●: 緊急工事４; ■: 振替閉所５; ●: 条件工事５; ○: 工事完成日 |  |  |  | 工事検査日 | [10 empty] | 工期の終期日
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [25 empty] | ○ | ○ | [15 empty] | ③現場代理人 | bar: ○ to ○
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | [17 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [25 empty] | ○ | ○ | [15 empty] | ・休日と同様を確認 | bar: ○ to ○
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○
| 担当技術者 |  |  | 計画 | [25 empty] | ○ | ○ | bar: ○ to ○
|  |  |  | 実績 | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○
計画
実績
計画
実績
計画
実績
７日に満たないため対象期間から除く。
７日に満たないため対象期間から除く。
工事完成日の１４日前までに休日取得実績書及び集計表を提出する。
提出日から工事完成日までの期間は見込みで提出する。

## 13･16
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 4
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 12 | 週 |  | 第 | 13 |  | 週 | 第 | 14 | 週 | 第 | 15 | 週 | 第 | 16 | 週 | 第 | 17 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 17･20
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 5
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 16 | 週 |  | 第 | 17 |  | 週 | 第 | 18 | 週 | 第 | 19 | 週 | 第 | 20 | 週 | 第 | 21 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 21･24
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 6
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 20 | 週 |  | 第 | 21 |  | 週 | 第 | 22 | 週 | 第 | 23 | 週 | 第 | 24 | 週 | 第 | 25 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 25･28
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 7
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 24 | 週 |  | 第 | 25 |  | 週 | 第 | 26 | 週 | 第 | 27 | 週 | 第 | 28 | 週 | 第 | 29 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 29･32
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 8
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 28 | 週 |  | 第 | 29 |  | 週 | 第 | 30 | 週 | 第 | 31 | 週 | 第 | 32 | 週 | 第 | 33 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 33･36
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 9
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 32 | 週 |  | 第 | 33 |  | 週 | 第 | 34 | 週 | 第 | 35 | 週 | 第 | 36 | 週 | 第 | 37 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 37･40
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 10
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 36 | 週 |  | 第 | 37 |  | 週 | 第 | 38 | 週 | 第 | 39 | 週 | 第 | 40 | 週 | 第 | 41 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 41･44
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 11
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 40 | 週 |  | 第 | 41 |  | 週 | 第 | 42 | 週 | 第 | 43 | 週 | 第 | 44 | 週 | 第 | 45 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 45･48
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 12
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 44 | 週 |  | 第 | 45 |  | 週 | 第 | 46 | 週 | 第 | 47 | 週 | 第 | 48 | 週 | 第 | 49 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 49･52
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 13
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 48 | 週 |  | 第 | 49 |  | 週 | 第 | 50 | 週 | 第 | 51 | 週 | 第 | 52 | 週 | 第 | 53 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 53･56
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 14
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 52 | 週 |  | 第 | 53 |  | 週 | 第 | 54 | 週 | 第 | 55 | 週 | 第 | 56 | 週 | 第 | 57 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 57･60
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 15
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 56 | 週 |  | 第 | 57 |  | 週 | 第 | 58 | 週 | 第 | 59 | 週 | 第 | 60 | 週 | 第 | 61 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 61･64
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 16
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 60 | 週 |  | 第 | 61 |  | 週 | 第 | 62 | 週 | 第 | 63 | 週 | 第 | 64 | 週 | 第 | 65 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 65･68
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 17
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 64 | 週 |  | 第 | 65 |  | 週 | 第 | 66 | 週 | 第 | 67 | 週 | 第 | 68 | 週 | 第 | 69 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## 69･72
様式１：休日取得計画書 （様式２：休日取得実績書） | [34 empty] | № |  | 18
| 工事名 | ： | ○○工事 |  |  |  |  | 工期 |  | ： | R3.○．○～R4.○.○ |  |  |  | 受注者 | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 発注者 |  | ： | ○○課（所）
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [30 empty] | 作業日（○：通常 ●：振替） 、 閉所日（□：通常 ■：振替） 、 祝日（－） 、休暇（◆）
[5 empty] | 第 | 68 | 週 |  | 第 | 69 |  | 週 | 第 | 70 | 週 | 第 | 71 | 週 | 第 | 72 | 週 | 第 | 73 |  | 週
|  |  |  | 曜日 | [23 empty] | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 工種 |  | 種別 | 日付 | [23 empty] | ＜確認事項＞
工 程 | 直接仮設工事 |  | 現場事務所設置、資機材搬入 | 計画
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ①休日取得計画
| 土工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 地業工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 鉄筋工事 |  |  | 計画
実績
| コンクリート工事 |  |  | 計画 | [22 empty] | ②休日取得実績
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 型枠工事 |  |  | 計画 | [23 empty] | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
実績
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | ＜閉所率の評価＞
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 28.5％以上
| … |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週8休以上
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 25.0％以上28.5%未満
|  |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週7休以上4週8休未満
|  |  |  | 実績 | [23 empty] | ・閉所率 21.4％以上25.0%未満
休日の計画及び実績 | 休 日 |  |  | 計画 | [23 empty] | →4週6休以上4週7休未満
実績
特記事項
技術者及び技能者の休日取得 | 現場代理人 |  |  | 計画 | [22 empty] | ③現場代理人
|  |  |  | 実績 | [22 empty] | ④監理技術者等
| 監理技術者 |  |  | 計画 | [22 empty] | ・休日と同様を確認
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績