## 別紙X 進捗報告書
進捗報告書
[8 empty] | 報告日 | 令和XX年XX月XX日
[8 empty] | 報告期間 | 令和XX年XX月XX日～令和XX年XX月XX日
[8 empty] | 報告者 | ＸＸ | 確認者 | ＸＸ
プロジェクト名 |  | 〇〇システム開発業務
１．進捗状況・作業内容
【進捗状況の概括】
要件定義工程完了。 基本設計工程開始。若干遅延しているが、基本設計終了時点ではオンスケとなる予定。
【進捗状況（定量情報）】
|  |  |  | PV | EV | AC | SPI | 終了遅延 作業件数 | 開始遅延 作業件数 | 残課題数 | 残リスク数
| 前報告期間末の状況 |  | （実績） | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1
| 今回報告期間発生分 |  | （実績） | 40 | 28 | 36 |  |  |  | 3 | 0
| 今回報告期間完了分 |  | （実績） | [6 empty] | 2 | 0
|  |  | （予定） | [6 empty] | 5 | 0
| 今回報告期間末の状況 |  | （実績） | 60 | 48 | 56 | 0.8 | 0 | 1 | 6 | 1
| 前報告期間比 |  | （実績） | [6 empty] | 1 | 0
| 次回報告期間末の状況 |  | （予定） | [6 empty] | 2 | 0
【主な作業の実施状況】
| 作業番号 | 作業項目 |  |  | 担当 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 状況
| 2-1 | 要件定義書の確認及び修正 |  |  | 鈴木 | 2017-01-10 | 2017-01-08 | 2017-01-10 | ・「３．品質管理の状況」参照
| 2-2 | 要件定義書（修正案）の確認 |  |  | 県 | 2017-01-12 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | ・「３．品質管理の状況」参照
| 3-2-1 | ○○機能設計 |  |  | 大地 | 2017-02-05 | 2017-01-14 |  | ・作成予定：10P、作成済：5P
| 3-2-2 | ○○機能設計 |  |  | 船頭 | 2017-02-05 |  |  | ・開始遅延（原因：作業への入力となる資料の入手遅れ。）
２．エスカレーションする課題/リスクと依頼内容
| 【課題】 |  |  |  |  | 【課題に関する依頼内容】
| ①1月14日から開始予定であった○○作業に必要な○○書を入手できていない。 |  |  |  |  | ①○○事業者への○○書の提出の催促及び提出日の確認をお願いしたい。
| 【リスク】 |  |  |  |  | 【リスクに関する依頼内容】
| ①現在のスケジュールでは当初予定している全ての結合テストのテストケースに対応できない可能性がある。 |  |  |  |  | ①テストのサイクルを早めるため、テスト結果の県レビューをより短期間で実施して頂きたい。
３．品質管理の状況
| 作業番号 | 完了作業項目 |  |  | 成果物 | 社内レビュー状況 |  |  | 県レビュー状況
| 2 | 要件定義の確定 |  |  | 要件定義書 | レビュー実施日：1/5 - 1/7 レビュー担当：足立 指摘事項数（対応済数）：5件（5件） |  |  | レビュー実施日：1/11 - 1/12 レビュー担当：須藤 指摘事項数（対応済数）：1件（1件）
４．セキュリティ管理の状況
| セキュリティ対策 |  |  |  | 実施状況
| ファイルサーバのアクセス制御 |  |  |  | プロジェクト関係者のみにアクセス権を付与し、アクセスログを1/31に確認している。
| 紙媒体の管理 |  |  |  | プロジェクト関係資料を保管しているロッカーは退出時に施錠していることを1/31に確認している。
５．今後の主な作業予定
| 作業番号 | 作業項目 |  |  | 担当 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 備考
| 3-2-1 | ○○機能設計 |  |  | 大地 | 2017-01-14 | 2017-02-05 | 2017-01-14
| 3-2-2 | ○○機能設計 |  |  | 船頭 | 2017-01-14 | 2017-02-05
６．県への要望、作業依頼等
Note on I13: 前報告期間末時点及び今回報告期間末時点で終了が遅延していた作業件数（開始遅延作業も同様）
Note on K14: 前報告期間末時点で対応が完了していなかった課題件数（リスクも同様）
Note on K15: 今回報告期間に発生した課題件数（リスクも同様）
Note on K16: 今回報告期間に対応完了した課題件数（リスクも同様）
Note on K17: 今回報告期間に対応完了予定であった課題件数（リスクも同様）
Note on K18: 今回報告期間末時点で対応完了していない課題件数（自動算出）（リスクも同様）
Note on K19: 前回末時点と今回末時点の残課題件数の差（自動算出）（リスクも同様）
Note on K20: 次回報告期間末時点で対応が完了しないと見通している課題件数（リスクも同様）
Note on B23: スケジュール表の作業番号、作業項目に合わせて記入してください。
Note on F23: 作業責任者を記載してください。
Note on B28: 記入欄が不足する場合は行を挿入してください。
Note on F31: プロジェクト会議へのエスカレーションが必要な課題・リスクを記入してください。前回の報告から継続となっている課題・リスクやエスカレーションの必要のない実務的な課題・リスクについては、「課題管理表」や「リスク管理表」へ記入してください。
Note on G37: 成果物に対する社内検査（レビュー、テスト等）の実施状況を記入してください。
Note on J37: 成果物に対する機構検査（レビュー、テスト等）の実施状況を記入してください。
Note on B53: 成果物の承認や関係者との調整など、機構への依頼事項がある場合は詳細に記載して下さい。