## 様式
（土木工事共通仕様書１－１－１－22関係）
様式４号
段階確認検査一覧表
番号 | 工種（細別） | 予 定 |  | 実 施 |  |  | 確認者
|  | 段階確認予定時期 | 確認事項 | 段階確認実施日 | 確認事項 | 立会方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 記入例
（土木工事共通仕様書１－１－１－22関係） | [6 empty] | 記入例
様式４号
段階確認検査一覧表
番号 | 工種（細別） | 予 定 |  | 実 施 |  |  | 確認者
|  | 段階確認予定時期 | 確認事項 | 段階確認実施日 | 確認事項 | 立会方法
1 | 切削工 | 令和○年２月中旬 | 切削後高さ | 令和○年２月１５日 | 切削後高さ | 立会 | 総括監督員 埼玉太郎 担当監督員 浦和二郎
2 | 表層工 | 令和○年２月中旬 | 高さ、幅 | 令和○年２月１６日 | 高さ、幅 | 立会 | 担当監督員 浦和二郎
3 | 区画線工 | 令和○年２月中旬 | 厚さ、幅 | 令和○年２月１７日 | 厚さ、幅 | 机上 | 担当監督員 浦和二郎
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15