## 表紙
最終更新日： XX年 XX月 XX日
初回記載日： XX年 XX月 XX日
法人名 | XXXXXX | 施設名 | XXXXXXXX苑
|  | 決裁者名 （プロジェクトオーナー） | XX XX
|  | 報告者名 （プロジェクトリーダー） | XX XX
令和８年度生産性向上伴走支援事業
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）
取得に向けた実行計画書

## ①概要・進め方
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得プログラム
①生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に向けた実行計画書
本様式は、第1回伴走支援訪問と第2回研修で段階的に仕上げるための準備様式です。各様式には「要件充足の目安」と「施設内で保管・説明に使う資料例」を示しています。届出前には、必ず最新の県様式・通知・自主点検シートを確認してください。
■ 施設の基本情報
法人名 |  |  |  |  | 施設名
決裁者（PJオーナー） |  |  |  |  | 報告者（PJリーダー）
初回記載日 |  | 年 月 日 |  |  | 最終更新日 | 年 月 日
■ 加算（Ⅰ）取得の全体像
【届】＝令和9年4月1日算定開始までに満たす要件（要件1・2・3・5）／【報】＝令和10年3月31日までの実績報告に向け、測定の型を整える要件（要件4）。
№ | 要件 |  |  | 要件充足の目安 |  |  | 区分
1 | 委員会の開催組 |  |  | 委員会を設置し、3か月に1回以上開催。利用者の安全・ケアの質、職員負担、機器点検、職員研修の4項目を検討し、議事概要に記録 |  |  | 【届】
2 | テクノロジーの導入 |  |  | 見守り機器、職員間連絡調整ICT、介護記録ICTの3種類を使用する。加算（Ⅰ）は見守り機器を全居室に設置する。 |  |  | 【届】
3 | 適切な役割分担 |  |  | 業務内容の明確化・見直し・役割分担を委員会で検討し、取組を実施・定期確認する。役割分担効率化の研修も定期実施する。 |  |  | 【届】
4 | 成果の確認 |  |  | 算定開始時に、機器導入前後で評価項目1〜3を比較し、別紙2等に整理する。 |  |  | 【届】
5 | データの提出 |  |  | 評価項目1〜5を毎年度測定・報告できる体制を整える。プログラム期間中に測定の型を作る。 |  |  | 【報】
■ スケジュール（マイルストーン） ★＝必達の期限
時期 |  |  | 取組の要点 |  |  | 区分・成果物
R8. 7〜 |  |  | 実行体制の整備・キックオフ宣言（経営層→全職員） |  |  | ステップ1
R8. 8〜 |  |  | 現状把握・課題の見える化、機器選定、委員会の年間計画 |  |  | ステップ2
★R8. 9 |  |  | 導入前データ測定＝事前調査（評価項目1〜3＋実績報告評価項目の測定準備） |  |  | 要件5・4
★R8.10 |  |  | 介護テクノロジー3種の導入準備・導入（見守り機器は全居室） |  |  | 要件3
R8.11〜 |  |  | 試行運用、手順書・マニュアル整備、役割分担の見直し・運用開始 |  |  | 要件2・3／ステップ3・4
★R9. 1 |  |  | 導入後データ測定＝事後調査（導入3か月以上経過後） |  |  | 要件5・4
R9. 2〜 |  |  | 効果検証、別紙2等の成果比較資料の作成、届出書類準備 |  |  | ステップ5
★R9. 4. 1 |  |  | 加算（Ⅰ）の届出 |  |  | 要件1・2・3・5
R9. 4〜 |  |  | 本格運用・改善の継続（PDCA） |  |  | ステップ6
★R10. 3.31 |  |  | 厚生労働省へ実績報告 |  |  | 要件4

## ②実行体制
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に向けた実行計画書
②実行体制（プロジェクトチーム・委員会）
■ プロジェクトチームの体制と役割
記入の目安：経営層・管理者層・現場担当者を含め、加算取得に向けた実行体制を明確化する。プロジェクトリーダーは氏名の後に「○」を付ける。役割が未定の欄は空欄可だが、第2回研修までに主担当を仮置きする。
№ | 氏名 |  | 役職 | 所属 |  | プロジェクト上の役割
1 | [5 empty] | （例）統括責任者
2 | [5 empty] | （例）プロジェクトリーダー
3 | [5 empty] | （例）調査・事務担当
4 | [5 empty] | （例）研修・マニュアル担当
5 | [5 empty] | （例）運用ルール担当
6 | [5 empty] | （例）技術担当
7 | [5 empty] | （例）リスク検討担当
8
9
10
■ 委員会体制 【要件1：生産性向上委員会における取組】
要件充足の目安：委員会を設置し3か月に1回以上開催。管理者＋ケア職員＋ユニットリーダー等が参画し、4項目を議事概要に記録する。事故防止委員会等との一体運営も可。／施設内で保管・説明に使う資料例：委員会設置要綱、構成員名簿（職種・役職入り）、開催記録・議事概要。
委員会の名称
開催頻度 |  | か月に1回（ 月／ 月／ 月／ 月） |  |  | 開催形態 | （例）事故防止委員会と一体運営
構成員（職種・役職）
委員会で検討する4項目（議事概要に記録が必要）
№ | 検討項目 |  |  | 自施設での検討内容・記録先
① | 利用者の安全・ケアの質の確保（離床・睡眠・バイタル情報で多職種が状態確認／機器起因の事故・ヒヤリハットの分析）
② | 職員の負担軽減・勤務状況への配慮（心身の負担・負担増の時間帯・休憩／時間外をデータで確認）
③ | 介護テクノロジーの定期点検（日々の不具合チェックの仕組み／メーカー連携の定期点検）
④ | 職員研修（機器の使用方法・ヒヤリハット周知・再発防止に加え、役割分担の効率化に関する研修を定期実施）

## ③テクノロジー導入準備
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に向けた実行計画書
③介護テクノロジー導入準備（目的・課題・機器・成果指標・改善取組）
Ⅰ 介護テクノロジー導入の目的
（例）見守り機器等を導入・定着させ、職員の身体的・精神的負担を軽減し、効率的で持続的な施設運営を実現する。
Ⅱ 現場課題と解決の道筋（現状分析の結果を踏まえて記載）
記入のヒント：「課題→機器導入→変化→効果」を一本の因果でつなぐ。下線を引いた箇所がⅣの指標の測定対象になります。
（例）夜間に利用者の状態が分からず無駄な訪室が多い → 見守りセンサー導入 → タブレットで状態把握 → 無駄な訪室が軽減 → 職員の負担軽減 → 離職減少。
Ⅲ 導入する介護テクノロジー 【要件3：介護テクノロジーの活用（3種すべて／見守りは全居室）】
見守り機器、職員間連絡調整ICT、介護記録ICTの3種類について、現在の導入状況・不足台数・導入予定・運用ルールを整理する。見守り機器は全居室、連絡調整ICTは同一時間帯の全介護職員が使用できる状態を確認する。
種類 |  | 製品名 |  | 対象数 | 現在 台数 | 不足 台数 | 導入 予定 | 概算額※ |  | 導入予定場所
①見守り機器 （全居室）
②連絡調整ICT （全員使用）
③介護記録ICT （記録ソフト等）
※金額は補助金申請前の概算額。加算要件の確認と補助金申請額の整理は分けて管理する。
Ⅳ 成果確認・実績報告で測る評価項目（加算の法定項目） 【要件5：生産性向上の成果の確認／要件4：厚生労働省への実績報告】
成果確認（要件5）は①〜③を届出時（R9.4.1）に事前・事後で比較し別紙2等に整理。実績報告（要件4）は①〜⑤を毎年度末に測定・報告。④⑤は届出時の成果確認の対象外だが、継続算定（毎年の実績報告）の型を作るため本事業期間中に実施する。
評価項目（測定様式） |  | 成果確認 事前→事後 |  | 実績報告 測定時期 |  | 判断 基準 | 事前値 |  | 事後値
①利用者満足度等（WHO-5／別添1） |  | （例）事前R8.9 事後R9.1 |  | 時期指定なし |  | 悪化 なし
②総業務時間・超過勤務（別添2） |  | （例）事前R8.9 事後R9.1 |  | （例）R8.11〜R9.10 |  | 短縮
③年次有給休暇の取得状況（勤怠記録） |  | （例）事前R8.6〜9 事後R8.10〜R9.1 |  | （例）R8.11〜R9.10 |  | 維持 /増加
④職員の心理的負担の変化（SRS-18／別添3） |  | （例）—（対象外） |  | 時期指定なし |  | ―※
⑤タイムスタディ（5日間・日中夜間／別添4） |  | （例）—（対象外） |  | 時期指定なし |  | ―※
※④⑤は届出時の成果確認（要件5）の対象外。「事前値・事後値」の記入欄は成果確認（①〜③）用。実績報告の様式（別添1〜4）・対象期間は届出前に最新通知・県様式で確認する。
Ⅴ 取組のKPI（自施設の目標値） ※ガイドラインに基づき設定が求められる業務改善の目標（加算の成果確認・実績報告とは別）
Ⅱの課題（引用） |  |  | 設定するKPI（現状値→目標値） |  |  | 測定方法 |  | 測定頻度
Ⅴ 同時に行う改善取組 【要件2：業務分担の明確化等を含む】
項番2・6は要件2の「業務分担の明確化等」「役割分担効率化の研修」に直結する。業務分担は、棚卸し→見直し→役割分担の設計→運用→定期確認のPDCAで回す。
№ | 改善取組 |  |  | 〇 | 具体的内容
1 | 職場環境の整備
2 | 業務の明確化と役割分担（業務全体の流れの再構築）※委員会において検討・実施状況の定期的な確認が必要
3 | 手順書の作成
4 | 記録・報告様式の工夫
5 | 情報共有の工夫
6 | OJTの仕組みづくり
7 | 理念・行動指針の徹底
Ⅵ 必要なツール・ルール等の整備
作成・策定時期 |  | ツール・ルール名 |  |  |  |  | 概要
（例）手順書・マニュアル（初期版／更新版）
（例）委員会の議事概要テンプレート
（例）中止基準・不具合時の対応フロー
（例）利用者・家族への説明文書／同意書
（例）機器の点検ルール・点検記録様式
（例）職員研修計画・出席簿
（例）業務分担表・シフト（役割分担）

## ④現状分析＆ToDo管理リスト
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に向けた実行計画書
④現状分析＆ToDo管理リスト
※第1回研修のAs-Is判定を転記し、「◎できている／○一部／×未着手」で確認する。○・×を中心に「対応内容（ToDo）・開始時期・終了期限・担当」を仮置きする。開始時期・終了期限は yyyy/mm/dd で入力（スケジュール表に自動反映される）。
要件1 生産性向上委員会における取組 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：委員会設置要綱、構成員名簿（職種・役職入り）、開催記録・議事概要、職員アンケート、点検ルール・記録、研修計画・出席簿
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 委員会を設置しているか（事故防止委員会等との一体運営も可） | 生産性向上を検討する委員会を設置し、設置要綱・メンバー表がある
2 | 管理者・ケア職員・ユニットリーダー等が参画しているか | 管理者＋現場のケア職員＋ユニットリーダー等が構成員に含まれる
3 | 3か月に1回以上開催し、議事概要を残しているか | 3か月に1回以上開催し、各回の議事概要がある
4 | 検討①利用者の安全・ケアの質の確保を検討しているか | 離床・睡眠・バイタルの多職種確認、機器起因の事故分析を議事概要に記録
5 | 検討②職員の負担軽減・勤務状況への配慮を行っているか | アンケート等で心身負担・時間帯・時間外を確認し検討・記録
6 | 検討③介護テクノロジーの定期点検を行っているか | 日々の不具合チェックの仕組み＋メーカー定期点検、点検記録がある
7 | 検討④職員研修を定期的に実施しているか | 機器操作・ヒヤリハット・再発防止＋役割分担効率化の研修を定期実施し記録
要件2 業務分担の明確化等（加算Ⅰ固有） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：議事概要、業務分担表、シフト・運用ルール、研修計画・出席簿、職員ヒアリングメモ
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 業務内容の明確化・見直し・役割分担を委員会で検討しているか | 業務内容の明確化・見直し・役割分担の検討が議事概要に記録されている
2 | 検討を踏まえた取組を実施しているか | 検討に基づく具体的な取組を実施し、内容を記録している
3 | 実施状況を定期的に確認しているか | 実施した取組の状況を委員会で定期的に確認している
4 | 役割分担の効率化のための職員研修を定期実施しているか | 役割分担・業務効率化に関する職員研修を定期実施し記録がある
5 | 業務棚卸し・負荷集中時間帯を確認しているか | 夜勤・記録・申し送り・巡視等の棚卸しで負荷集中時間帯と見直し候補を整理している
要件3 介護テクノロジーの活用（加算Ⅰは3種すべて＋見守り全居室） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：機器の納品書・仕様書、設置居室一覧、台数算定表、運用ルール、ソフト契約書、同意書・説明文書、通信環境確認
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | ①見守り機器を全居室に設置し全利用者を個別に見守れるか | 離床感知＋外部通報の機器を全居室に設置、全利用者を個別に見守れる
2 | ②連絡調整ICTを同一時間帯の全介護職員が使用しているか | インカム等を同一時間帯に勤務する全介護職員が使用
3 | ③介護記録ICTを使用しているか | 介護記録ソフト等を導入し記録業務に使用
4 | ④機器選定時に現状把握・課題抽出・業務整理を行ったか | 現状把握・課題抽出・業務整理を経て課題解決に適した機器を選定
5 | ⑤見守り機器の利用者・家族説明・同意・使用停止運用があるか | 利用者・家族に説明し同意取得。意向に応じ使用停止できる運用がある
要件5 生産性向上の成果の確認（加算Ⅰ固有・届出時の1回） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：利用者向け調査票（別添1）、勤怠記録、賃金台帳、事前・事後調査票、別紙2等（成果比較）
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 【導入前】利用者満足度を機器導入前に測定したか | 導入前に利用者向け調査を実施（取り逃しはヒアリング＋委員会確認で代替）
2 | 【導入前】総業務時間・超過勤務を把握できる状態か | 勤怠記録で導入前の総業務時間・超過勤務を遡って確認できる
3 | 【導入前】年次有給休暇の取得状況を把握できる状態か | 勤怠記録で導入前の有休取得日数を遡って確認できる
4 | 【導入後】利用者満足度が悪化していないか | 導入3か月以上後に同一利用者で事後調査、導入前と比べ悪化なし
5 | 【導入後】総業務時間・超過勤務が短縮しているか | 同一職員で測定し、導入前と比べ短縮している
6 | 【導入後】年次有給休暇が維持または増加しているか | 測定し、導入前と比べ維持または増加している
7 | 評価項目1〜3の比較結果を別紙2等にまとめ、届出時の添付資料として整理できるか | ①悪化なし②短縮③維持・増加の比較を別紙2等に整理し添付できる
要件4 厚生労働省への実績報告（評価項目1〜5） 【報】
施設内で保管・説明に使う資料例：利用者向け調査票（別添1）、労働時間等調査票（別添2）、職員向け調査票（別添3）、タイムスタディ調査票（別添4）、GビズID、電子申請システム登録情報
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 評価項目1：利用者満足度等（WHO-5＋尺度、5名程度）を測れるか | 別添1で利用者5名程度を調査できる体制がある
2 | 評価項目2：総業務時間・超過勤務（11月〜翌10月・客観的記録）を測れるか | 全介護職員の総業務時間・超過勤務を客観的記録で集計できる
3 | 評価項目3：年次有給休暇の取得状況（11月〜翌10月）を測れるか | 全介護職員の有休取得日数を集計できる
4 | 評価項目4：職員の心理的負担等（SRS-18＋モチベーション）を測れるか | 別添3で全介護職員に心理的負担・モチベーション調査を実施できる
5 | 評価項目5：タイムスタディ（5日間・日中夜間複数人）を測れるか | 5日間のタイムスタディを日中・夜間で複数人実施できる
6 | 電子申請・届出システムのID取得など報告準備があるか | GビズIDプライムまたはメンバーを取得し、実績報告に必要な電子申請システムへログインできる状態を確認する

## 【参考】要件チェック＆ToDo記入例
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得に向けた実行計画書
記入例（要件チェック＆ToDo）
※第1回研修のAs-Is判定を転記し、○・×の項目を中心に「対応内容（ToDo）・開始時期・終了期限・担当」を記入します。開始時期・終了期限は yyyy/mm/dd で入力してください（スケジュール表に自動反映されます）。下記は記入例です。
要件1 生産性向上委員会における取組 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：委員会設置要綱、構成員名簿（職種・役職入り）、開催記録・議事概要、職員アンケート、点検ルール・記録、研修計画・出席簿
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 委員会を設置しているか（事故防止委員会等との一体運営も可） | 生産性向上を検討する委員会を設置し、設置要綱・メンバー表がある | ○ | 事故防止委員会に生産性向上を議題として正式に位置づけ、設置要綱とメンバー表を整備 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 副施設長
2 | 管理者・ケア職員・ユニットリーダー等が参画しているか | 管理者＋現場のケア職員＋ユニットリーダー等が構成員に含まれる | ○ | 年4回の開催日を先に確定しカレンダー登録。議事概要テンプレを作り毎回記録 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 事務長
3 | 3か月に1回以上開催し、議事概要を残しているか | 3か月に1回以上開催し、各回の議事概要がある
4 | 検討①利用者の安全・ケアの質の確保を検討しているか | 離床・睡眠・バイタルの多職種確認、機器起因の事故分析を議事概要に記録
5 | 検討②職員の負担軽減・勤務状況への配慮を行っているか | アンケート等で心身負担・時間帯・時間外を確認し検討・記録
6 | 検討③介護テクノロジーの定期点検を行っているか | 日々の不具合チェックの仕組み＋メーカー定期点検、点検記録がある
7 | 検討④職員研修を定期的に実施しているか | 機器操作・ヒヤリハット・再発防止＋役割分担効率化の研修を定期実施し記録
要件2 業務分担の明確化等（加算Ⅰ固有） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：議事概要、業務分担表、シフト・運用ルール、研修計画・出席簿、職員ヒアリングメモ
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 業務内容の明確化・見直し・役割分担を委員会で検討しているか | 業務内容の明確化・見直し・役割分担の検討が議事概要に記録されている | × | 夜勤・記録・申し送り・巡視の業務棚卸しを行い、負荷集中時間帯と見直し候補を整理 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 介護主任
2 | 検討を踏まえた取組を実施しているか | 検討に基づく具体的な取組を実施し、内容を記録している | × | 見守り機器導入後の巡視ルール・記録分担・情報共有方法を見直し、シフト・業務分担表に反映 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 各ユニットリーダー
3 | 実施状況を定期的に確認しているか | 実施した取組の状況を委員会で定期的に確認している
4 | 役割分担の効率化のための職員研修を定期実施しているか | 役割分担・業務効率化に関する職員研修を定期実施し記録がある
5 | 業務棚卸し・負荷集中時間帯を確認しているか | 夜勤・記録・申し送り・巡視等の棚卸しで負荷集中時間帯と見直し候補を整理している
要件3 介護テクノロジーの活用（加算Ⅰは3種すべて＋見守り全居室） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：機器の納品書・仕様書、設置居室一覧、台数算定表、運用ルール、ソフト契約書、同意書・説明文書、通信環境確認
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | ①見守り機器を全居室に設置し全利用者を個別に見守れるか | 離床感知＋外部通報の機器を全居室に設置、全利用者を個別に見守れる | × | 居室数・既存台数・不足台数を確定し、見積・稟議・発注・設置工事日程を逆算。R8.10までに全居室設置完了 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 施設長・事務長
2 | ②連絡調整ICTを同一時間帯の全介護職員が使用しているか | インカム等を同一時間帯に勤務する全介護職員が使用 | × | 同一時間帯の介護職員数を確認し、必要台数・予備台数を算定。使用ルールと夜勤帯運用を決める | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 介護主任
3 | ③介護記録ICTを使用しているか | 介護記録ソフト等を導入し記録業務に使用
4 | ④機器選定時に現状把握・課題抽出・業務整理を行ったか | 現状把握・課題抽出・業務整理を経て課題解決に適した機器を選定
5 | ⑤見守り機器の利用者・家族説明・同意・使用停止運用があるか | 利用者・家族に説明し同意取得。意向に応じ使用停止できる運用がある
要件5 生産性向上の成果の確認（加算Ⅰ固有・届出時の1回） 【届】
施設内で保管・説明に使う資料例：利用者向け調査票（別添1）、勤怠記録、賃金台帳、事前・事後調査票、別紙2等（成果比較）
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 【導入前】利用者満足度を機器導入前に測定したか | 導入前に利用者向け調査を実施（取り逃しはヒアリング＋委員会確認で代替） | × | R8.9の事前調査で利用者向け調査（別添1）を実施。対象者を選び配布・回収の担当を決める | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 介護主任
2 | 【導入前】総業務時間・超過勤務を把握できる状態か | 勤怠記録で導入前の総業務時間・超過勤務を遡って確認できる
3 | 【導入前】年次有給休暇の取得状況を把握できる状態か | 勤怠記録で導入前の有休取得日数を遡って確認できる
4 | 【導入後】利用者満足度が悪化していないか | 導入3か月以上後に同一利用者で事後調査、導入前と比べ悪化なし | × | 導入3か月以上空けてR9.1に事後調査。事前と同じ利用者で測れるよう対象者リストを固定 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 介護主任
5 | 【導入後】総業務時間・超過勤務が短縮しているか | 同一職員で測定し、導入前と比べ短縮している
6 | 【導入後】年次有給休暇が維持または増加しているか | 測定し、導入前と比べ維持または増加している
7 | 評価項目1〜3の比較結果を別紙2等にまとめ、届出時の添付資料として整理できるか | ①悪化なし②短縮③維持・増加の比較を別紙2等に整理し添付できる
要件4 厚生労働省への実績報告（評価項目1〜5） 【報】
施設内で保管・説明に使う資料例：利用者向け調査票（別添1）、労働時間等調査票（別添2）、職員向け調査票（別添3）、タイムスタディ調査票（別添4）、GビズID、電子申請システム登録情報
№ | 確認のポイント | 要件充足の目安 | 現状 ◎○× | 対応内容（ToDo） | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当
1 | 評価項目1：利用者満足度等（WHO-5＋尺度、5名程度）を測れるか | 別添1で利用者5名程度を調査できる体制がある
2 | 評価項目2：総業務時間・超過勤務（11月〜翌10月・客観的記録）を測れるか | 全介護職員の総業務時間・超過勤務を客観的記録で集計できる | × | 総業務時間・超過勤務は勤怠データの取得方法・対象職員・集計期間を確認する。GビズID取得は別行（電子申請準備）で管理する。 | 2026-11-01 | 2027-03-31 | 事務長
3 | 評価項目3：年次有給休暇の取得状況（11月〜翌10月）を測れるか | 全介護職員の有休取得日数を集計できる
4 | 評価項目4：職員の心理的負担等（SRS-18＋モチベーション）を測れるか | 別添3で全介護職員に心理的負担・モチベーション調査を実施できる
5 | 評価項目5：タイムスタディ（5日間・日中夜間複数人）を測れるか | 5日間のタイムスタディを日中・夜間で複数人実施できる
6 | 電子申請・届出システムのID取得など報告準備があるか | GビズIDプライムまたはメンバーを取得し、実績報告に必要な電子申請システムへログインできる状態を確認する | × | GビズIDプライムまたはメンバーの取得状況を確認し、実績報告に必要な電子申請システムへログインできるか確認する。 | 2026-09-01 | 2027-03-31 | 事務長

## スケジュール表
生産性向上推進体制加算（Ⅰ）取得プログラム
スケジュール表（加算（Ⅰ）取得計画）
※黒字＝補助金申請書類（別紙2別添）の項目／青字＝【④要件チェック＆ToDo】独自の確認ポイント。「開始時期・終了期限・担当」と帯（■オレンジ）は④要件チェック＆ToDoの記入が自動反映されます（④に開始・終了日 yyyy/mm/dd を入力）。
※黄色セル＝④に対応する記入欄がない項目です。スケジュール表上で直接「開始時期・終了期限・担当」を手動入力してください（入力すると帯が自動表示されます）。
№ | 項目 | 開始時期 (yyyy/mm/dd) | 終了期限 (yyyy/mm/dd) | 担当 | 26/7月 |  |  |  | 26/8月 |  |  |  |  | 26/9月 |  |  |  | 26/10月 |  |  |  | 26/11月 |  |  |  |  | 26/12月 |  |  |  | 27/1月 |  |  |  | 27/2月 |  |  |  | 27/3月 |  |  |  |  | 27/4月 |  |  |  | 27/5月 |  |  |  |  | 27/6月 |  |  |  | 27/7月 |  |  |  | 27/8月 |  |  |  |  | 27/9月 |  |  |  | 27/10月 |  |  |  | 27/11月 |  |  |  |  | 27/12月 |  |  |  | 28/1月 |  |  |  |  | 28/2月 |  |  |  | 28/3月 |  |  |  | 28/4月
 | time axis 2026-07-06 to 2028-04-24
1 | １ 加算（Ⅰ）要件の確認
2 | ２ 機器の選定
①見守り機器
②インカム等
③介護ソフト等
3 | ３ 委員会の開催
・委員会を設置しているか
・管理者・ケア職員・UL等が参画しているか
・3か月に1回以上開催し議事概要を残しているか
・検討①利用者の安全・ケアの質の確保
・検討②職員の負担軽減・勤務状況への配慮
・検討③介護テクノロジーの定期点検
・検討④職員研修の定期実施
4 | ４ 業務内容の明確化・見直し ※委員会において検討・実施状況の定期的な確認が必要
・業務内容の明確化・見直し・役割分担の検討
・検討を踏まえた取組の実施
・実施状況の定期的な確認
・役割分担効率化のための職員研修
・業務棚卸し・負荷集中時間帯の確認
5 | ５ 機器の導入
①見守り機器
②インカム等
③介護ソフト等
・機器選定時の現状把握・課題抽出・業務整理
・見守り機器の利用者・家族説明・同意・停止運用
6 | ６ 機器導入前後データの測定（取組の成果）
①利用者の満足度
②総業務時間・超過勤務時間
③年次有給休暇の取得状況
・比較結果を別紙2等にまとめ届出時に添付
7 | ７ 厚労省報告データの測定 ※毎年度末に報告
①利用者の満足度
②総業務時間・超過勤務時間
③年次有給休暇の取得状況
④介護職員の心理的負担等の評価
⑤タイムスタディ調査
・電子申請・届出システムのID取得（GビズID）
8 | ８ 加算（Ⅰ）の算定に係る県への届出
9 | ９ 加算（Ⅰ）の算定開始
【凡例】 黒字＝補助金申請（別紙2別添）の項目／青字＝④独自の確認ポイント／黄色セル＝手動入力（④に対応欄なし）／■オレンジ＝④の開始〜終了に該当する週（自動反映）