様式１(受注者→発注者)　変更請求書

当初契約日から１２カ月を経過している必要あり👉

　**令和４年５月２日**

請負代金額変更請求書

　　**○○県土整備事務所長**

 受注者

　住　所　　**○○市○○○－○**

　会社名　　**□□□建設㈱**

　氏　名　　**代表取締役　□□　○○**

**令和３年１月１７日**付けで契約した下記工事については、埼玉県建設工事標準請負契約約款第２６条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | **○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１)** |
| 工事場所 | 　**主要地方道○○□□線／○○市□□地内** |
| 工　　期 | 　　　**令和３年　１月１７日**　から　　**令和４年　８月３１日**　まで |
| 請負代金額 | 　**金　　２３８, ７００, ０００円** |
| 希望基準日 | 👈スライド変更の請求日を基本とし、出来高を確認する日　 工期末まで２か月以上残っている必要あり　　　**令和４年　５月　２日** |
| 変更請求概算額 | 　**金　　　１４，３３９，８７５円** |
| 概算残工事請負代金額 | 　**金　　１９３，２５９，０００円** |
| 　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

※　今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※　別紙「概算スライド額調書」（様式１－２）を添付する。