## 第８期
第８期埼玉県障害者支援計画（令和９～１１年度）策定スケジュール（案）
取 組 の 内 容
| 障害者計画 （県施策の実施計画） | 障害福祉計画 県全体の障害福祉サービス見込量等 国の方針を受け、市町村が算定 | 障害児福祉計画 （障害児支援の計画）
Ｒ８年３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
R９年１月
２月
３月
４月
・市町村の策定作業の支援
・国との連絡調整 など
の
県民コメントの実施
6月上旬 第１回障害者施策推進協議会 （計画策定方針、重点課題（総括）、スケジュール等説明）
2月下旬 第４回障害者施策推進協議会（最終案審議）
第７期計画関連施策の令和７年度実績調査
知 事 決 裁 （ 計 画 策 定 ）
埼玉県議会・常任委員会へ計画案報告（概要及び施策、数値目標）
・サービス見込量、地域生活支援事業の見込
量の市町村調査（中間）（県先行）
・調査結果及び問題点を市町村へフィード
バック
11月下旬 第３回障害者施策推進協議会 （計画案審議）
・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の確定
・サービス見込量の国へ中間報告
・ 地域生活支援事業の見込量の市町村照会
基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ送付）
社会福祉審議会・障害者自立支援協議会
知事報告
・ニーズを踏まえた必要な見込量の市町村調
査（中間）
・調査結果及び問題点を市町村へフィード
バック
・見込量の確定
基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ送付）
・市町村の策定作業の支援
・国との連絡調整
・ニーズ調査の実施方法説明 など
の
市 町 村 説 明 会
9月中下旬 第２回障害者施策推進協議会 （障害者支援計画（骨子素案）の審議）
・目標設定の市町村照会
第２回 ワーキング(10月中下旬）
重点課題反映可能性調査
第 ８ 期 障 害 者 支 援 計 画 案 作 成
障害者団体ヒアリング
第１回ワーキング（7月中旬）
第 ８ 期 障 害 者 支 援 計 画 骨 子 素 案 作 成
作成・配付
点字版印刷・配付
参考資料１１
第８期計画関連施策調査（初回）
第８期計画関連施策調査（最終）
第８期計画関連事業当初予算額調査