## Sheet1
別紙
施工体制チェックポイント（建築・設備工事編）
必要に応じて各事項の確認時期に記入する。
工 事 名：
受注者名：
「結果欄への記入項目」
| 「○」は問題なし |  |  |  | ○
| 「△」は軽微な不備、あるいは一括下請負の軽微な疑義 |  |  |  | △
| 「×」は重大もしくは悪質な不備、あるいは一括下請負の重大な疑義 |  |  |  | ×
| 「－」は確認対象外項目または未確認項目 |  | 確認者 |  | －
確認日 平成 年 月 日
１．技術者の専任等の確認 実施時期（契約時・変更時）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）直接的な雇用関係
（２）従事中工事の有無（JCISにより確認） ・JCIS未配置箇所は建設管理課に「確認依頼書」及び「現場代理人通知書」を 送付し確認を行う
（３）技術者要件
（４）恒常的な雇用関係 【専任の場合】 ・３か月以上
（５）営業所の専任技術者 【専任の場合】 |  |  | 建設業法第26条第3項 請負代金額が3,500万円以上（建築一式の工事は7,000万円以上）が対象
（６）技術者講習 【監理技術者の場合】 |  |  | 建設業法第26条第2項 下請契約の請負代金総額が4,000万円以上（建築一式工事は6,000万円以上）が対象
確認者
確認日 平成 年 月 日
２．施工体制台帳の確認 実施時期（施工体制台帳提出時）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）施工体制台帳、再下請負通知書が提出され、必要事項が記載されているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の2第１項
（２）施工体制台帳の添付書類は揃っているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の2第2項
①作成建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し
②下請負人が請け負った建設工事の契約書の写し
|  | 下請負契約書に必要事項が記載されているか | 建設業法第19条第１項 必ず、書面であること
(1) 工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期
|  | (2) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定 めをするときはその支払の時期及び方法 ・支払いはできる限り現金払い。少なくとも労務費相当分は現金払い。 ・手形期間は120日以内で、できる限り短い期間。 | 平成３０年８月１５日 建管第４５８－２号
(3) 設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部 の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更 又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(4) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の 算定方法に関する定め
(5) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(6) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に 関する定め
(7) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を 貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
|  | (8) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期 及び方法並びに引き渡しの時期 完成通知を受けてから、検査完了まで20日以内。引渡しの申し出があ った場合はただちに引渡しを受ける。 | 建設業法第２４条の４
|  | (9) 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 ・元請けが支払いを受けてから下請負人に支払うまで１月以内。 ・特定建設業者は、引渡しの申出があってから代金の支払まで50日以内 ・手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間。 | 建設業法令遵守ガイドライン
(10) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利 息、違約金その他の損害金
(11) 契約に関する紛争の解決方法
③監理（主任）技術者資格を有することを証する書面の写し （専任を要する監理技術者は監理技術者資格者証の写しに限る）
④監理（主任）技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある ことを証明するものの写し（健康保険証等の写し）（恒常的な雇用関係は、 専任の技術者について確認する）
⑤専門技術者を置いた場合は、その者の資格及び雇用関係を証する書面の写し
⑥建設業許可証明書の写し（下請請負契約額５００万円以上）
（３）再下請負通知書の添付書類は揃っているか |  |  | 建設業法施行規則第14条の4第3項
①再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の写し
②再下請負人の建設業許可証明書の写し（下請請負契約額５００万円以上）
（４）施工範囲等の確認（契約書等から直営施工部分があるか、主たる部分を請け 負わせていないか、上請け、横請けの可能性の確認等）
（５）JV工事の場合共同企業体の運営関係書類の作成状況、責任範囲等の確認
（６）下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上（建築一式工事にあっ ては、1,500万円以上）の下請けをさせていないか 契約書により当該施工範囲を確認し、適切かどうか判断。
確認者
確認日 平成 年 月 日
３．工事現場における標識等の確認 実施時期（施工中適宜）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）施工体制台帳が工事現場に備え置かれているか |  |  | 建設業法第24条の7
（２）施工体系図が工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場 所に掲げられているか |  |  | 建設業法第24条の7 入札契約適正化法第13条第3項
（３）下請負人が再下請負を行う場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき 旨の掲示を行っているか |  |  | 建設業法施行規則 第14条の3 掲示文の例は以下参照
（４）全ての建設業許可を持つ建設業者が、建設業許可に関する以下の事項が書 かれた標識を公衆の見易い場所に掲示しているか ①一般又は特定建設業の別 ②許可年月日、許可番号、業種 ③商号又は名称 ④代表者氏名 ⑤主任技術者又は監理技術者の氏名 |  |  | 建設業法第40条
（５）建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を掲示しているか 建退共の加入状況を確認。疑義が生じた場合は、現場従事者に対して共済手 帳の提示を求めるか又は各建設業者が備えている共済証紙受払簿を提出させ る。 |  |  | 中小企業退職金共済法施行規則第90条
（６）労災保険に関する標識を掲示しているか 労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係 る保険関係成立の年月日、労働保険番号の掲示状況若しくは備え付け状況の 確認 |  |  | 労働者災害補償保険法施行規則第49条
再下請負通知を元請負人に提出すべき旨掲示する書面の文案
下請負人となった皆様へ 今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法第24条の７第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととされています。 この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、 ① 建設業法第24条の７第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則第14条の４第1項に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、変更の年月日を付記して遅滞なく同様の通知書を提出しなければなりません。 ② 貴社が他の者に工事を請け負わせた時は、その者に対してこの書面を複写し交付して、「さらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 ・作成建設業者の商号 ○○建設（株） ・再下請負通知書の提出場所 工事現場内、△△営業所
確認者
確認日 平成 年 月 日
４．工事現場での施工体制に係る施工状況の確認 実施時期（施工中適宜）
チェックポイント |  |  | 備考 | 結果
（１）主任技術者又は監理技術者の現場専任 ・施工体制台帳に記載された主任技術者又は監理技術者と現場の人物が同一で あるか。 ・主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係であるか。
（２）元請負人の施工内容 施工体制台帳等の記載内容と元請負人の施工内容に相違がないか。
（３）元請負人（主任技術者又は監理技術者）の実質的関与状況 ・当該工事における施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の監 理及び当該工事の施工従事者の技術上の指導監督を誠実に行っているか。 ・工事の主たる部分を下請けにだしている場合は実質的関与状況を特に確認
（４）専任が義務付けられている下請負人の主任技術者の現場専任の確認 ・施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であるか。 ・主任技術者の直接的な雇用関係であるか。
（５）全ての下請負人の施工内容の確認 ・下請負人の施工状況・内容及び下請負契約書に相違がないか。 ・施工体制台帳、下請負通知書、施工体系図に記載のない下請業者が作業をし ていないか。 ・無許可業者がいる場合、500万円以上（建築一式工事にあっては、1,500万円 以上）の契約をしていないか。
（６）下請負人が工事の一部を再下請負に出している場合、下請負人の実質的関与 状況
適任者確認欄